## Opis
JSON tools
Aplikacja dla programistów, którzy potrzebują przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury. JSON tools pozwala zarówno na zminifikowanie niezminifikowanej reprezentacji JSON, a także na operację odwrotną (z dodaniem wszelkich odstępów i nowych linii). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzieki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Uwaga: nie wymagamy tworzenia własnego parseru dla reprezentacji JSON, można z powodzeniem użyć bibliotek - np. biblioteki Jakson (mapowanie obiektów do typu JsonNode).

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. | 20 | 5 | 3 | o Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. | 12 | 2h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis nie zawiera niepotrzebnych białych znaków o Zapis mieści się w jednej linii o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. | 12 | 4h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis zawiera prawidłowe wcięcia o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę | 10 | 4h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę | 10 | 5h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako progamista mogę uzyskać strukturę w formacie CSV poprzez podanie danych w formacie JSON | 12 | 5h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Dane wyjściowe zwracane są w formacie CSV jako pole zwracanego JSON-a o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako progamista mogę uzyskać strukturę w formacie XML poprzez podanie danych w formacie JSON | 12 | 5h | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Dane wyjściowe zwracane są w formacie XML jako pole zwracanego JSON-a o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. | 9 | 5h | 1 | o Prawidłowo podawane linie z różnicami o Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice o Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 10 | 15h | 1

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Stworzenie aplikacji REST API do obsługi różnych operacji i konwersji obiektów JSON, z możliwością dalszej integracji.
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. |  | 5
| Wgranie ramy architektonicznej na system kontroli wersji | 1
| Konfiguracja środowiska programistycznego do pracy z projektem znajdującym się w systemie kontroli wersji | 2
| Skompilowanie kodu i uruchomienie usługi sieciowej | 1
| Sprawdzenie działania REST API poprzez wysłanie odpowiednich zapytań na endpoint API | 1
Jako programista mogę wyświetlić diagram UML klas |  | 2
| Stworzenie diagramu UML najważniejszych klas | 2
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. |  | 4
| Dodanie do kontrolera API endpointu obsługującego daną funkcjonalność | 1
| Napisanie klasy obsługującej pretty print JSON-a | 2
| Integracja klasy z kontrolerem | 1
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę |  | 4
| Dodanie do kontrolera API endpointu obsługującego daną funkcjonalność | 1
| Napisanie klasy obsługującej zwracanie tylko wybranych wartości z podanego JSON-a | 2
| Integracja klasy z kontrolerem | 1
Jako progamista mogę uzyskać strukturę w formacie CSV poprzez podanie danych w formacie JSON |  | 5
| Dodanie do kontrolera API endpointu obsługującego daną funkcjonalność | 1
| Napisanie klasy obsługującej konwersję JSON-a do danych CSV | 3
| Integracja klasy z kontrolerem | 1
Jako progamista mogę uzyskać strukturę w formacie XML poprzez podanie danych w formacie JSON |  | 5
| Dodanie do kontrolera API endpointu obsługującego daną funkcjonalność | 1
| Napisanie klasy obsługującej konwersję JSON-a do danych XML | 3
| Integracja klasy z kontrolerem | 1
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. |  | 5
| Dodanie do kontrolera API endpointu obsługującego daną funkcjonalność | 1
| Napisanie klasy obsługującej znalezienie i zwracanie różnic w JSON-ach | 3
| Integracja klasy z kontrolerem | 1
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za |  | 15h
pomocą interfejsu użytkownika | zbudowanie struktury strony (HTML) | 5h
| ostylowanie strony (CSS) | 3h
| zbudowanie funkcjonalności interfejsu aplikacji (JS) | 4h
| Implementacja komunikacji z API (JS) | 3h
| SUMA: | 45